## Project Planner
Green House - Project Planner
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Problem Statement | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Scope Freeze | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
SRS Sign-off | 3 | 2 | 3 | 2 | 100%
Development Tools Training | 2 | 4 | 3 |  | 50%
B2B Concepts training | 1 | 2 | 2 |  | 50%
HLD & LLD | 4 | 2
Development Enviornment Set-up | 5 | 4
Development Modules and Test Plan | 5 | 5
Build and Test | 10 | 5
Project's Documentation | 2 | 14 | 2 |  | 10%
Demo and Presentation | 15 | 2